## Liquidación Final de Obra
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 01: LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
CONCEPTO |  | COSTO FINAL DE OBRA | MONTOS PAGADOS | SALDOS POR PAGAR
|  | (S/.) | (S/.) | (S/.)
1. | MONTO DE VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN SIN REJUSTE
POR ADICIONALES
2. | REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN
POR OBRA PRINCIPAL
POR ADICIONALES
RETENCIÓN POR RETRASO DE OBRA
- En Obra Principal
- En Adicionales
REINTEGROS (Otros)
3. | MONTO BRUTO VALORIZ. REAJUSTADO (1+2)
4. | DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE
POR ADELANTO EN EFECTIVO
POR ADELANTO PARA MATERIALES
5. | MONTO NETO VALORIZ. REAJUSTADO (3+4)
6. | AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS
ADELANTO EN EFECTIVO
ADELANTO PARA MATERIALES
7. | OTROS
MAYORES GASTOS GENERALES AMPL. DE PLAZO
INTERES POR MORA EN PAGOS
OTROS CONCEPTOS
8. | MONTO NETO FACTURABLE SIN I.G.V. (5+6+7)
9. | MONTO RETENIDO
VARIOS
10. | MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS
MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE OBRA
OTROS
11. | MONTO LIQUIDO A PAGAR (8+9+10)
12. | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)
DEL MONTO NETO FACTURABLE (19%)
POR ADELANTOS OTORGADOS
13. | MONTO A COMPROMETER (8+12)
14. | MONTO A CANCELAR FACTURABLE (11+12)
15. | COSTO FINAL DE OBRA (5+7+12)

## Costo Final de Obra
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 02: COSTO FINAL DE OBRA
CONCEPTO |  | COSTO FINAL | OBRA PRINCIPAL | ADICIONAL Nº | ADICIONAL Nº | DEDUCTIVO Nº | DEDUCTIVO Nº
|  | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.)
1. | MONTO DE VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN SIN REJUSTE
2. | REAJUSTE DE LA VALORIZACIÓN
MONTO DE REAJUSTE
RETENCIÓN POR RETRASO DE OBRA
REINTEGROS (Otros)
3. | MONTO BRUTO VALORIZ. REAJUSTADO (1+2)
4. | DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE
POR ADELANTO EN EFECTIVO
POR ADELANTO PARA MATERIALES
5. | MONTO NETO VALORIZ. REAJUSTADO (3+4)
6. | AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS
ADELANTO EN EFECTIVO
ADELANTO PARA MATERIALES
7. | OTROS
MAYORES GASTOS GENERALES AMPL. DE PLAZO
INTERES POR MORA EN PAGOS
OTROS CONCEPTOS
8. | MONTO NETO FACTURABLE SIN I.G.V. (5+6+7)
9. | MONTO RETENIDO
VARIOS
10. | MULTAS Y OBLIGACIONES VARIAS
MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE OBRA
OTROS
11. | MONTO LIQUIDO A PAGAR (8+9+10)
12. | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)
DEL MONTO NETO FACTURABLE (19%)
POR ADELANTOS OTORGADOS
13. | MONTO A COMPROMETER (8+12)
14. | MONTO A CANCELAR FACTURABLE (11+12)
15. | COSTO FINAL DE OBRA (5+7+12)

## Pagos por Adel.Otorgados
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 03: PAGOS POR ADELANTOS OTORGADOS
Nº | CONCEPTO | MONTO PARCIAL (S/.) | MONTO TOTAL (S/.) | I.G.V. (S/.) | REFERENCIA
[5 empty] | LIQUIDA. Nº | COMPRO. Nº | FECHA DE PAGO | FACTURA Nº
ADELANTO EN EFECTIVO
01
02
n
TOTAL ADELANTO EN EFECTIVO
ADELANTO PARA MATERIALES
01 | PRINCIPAL
Material 1
Material 2
Material n
02 | PRINCIPAL
Material 1
Material 2
Material n
03 | PRINCIPAL
Material 1
Material 2
Material n
n | PRINCIPAL
Material 1
Material 2
Material n
TOTAL ADELANTO PARA MATERIALES
TOTAL ADELANTO EN EFECTIVO
TOTAL ADELANTO PARA MATERIALES
TOTAL ADELANTOS

## Metrados CP
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 04: PLANILLA DE METRADOS VALORIZADOS (CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL)
METRADOS PROYECTADOS
ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA | UNIDAD | METRADO BASE | M E T R A D O S V A L O R I Z A D O S | [7 empty] | ACULUMADO ACTUAL | SALDO POR VALORIZAR
|  |  |  | VAL. 01 | VAL. 02 | VAL. 03 | VAL. | VAL. N | VAL. 14 | VAL. 15 | VAL. 16
|  |  |  | mes 1 | mes2 | mes 3 |  | mes n | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01
1.00.00 |  | 1
2
2.00.00 | [13 empty] | 3
10
3.00.00 | [13 empty] | 11
24
4.00.00 | [13 empty] | 25
47
5.00.00 | [13 empty] | 48
58
6.00.00 | [13 empty] | 59
[13 empty] | 0 | 68
n.00.00 | [13 empty] | 69
Note on R19: no borrar estos datos

## Valorización CP
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 05: VALORIZACIONES CALCULADAS A .... DE ..... (CONTRATO PRINCIPAL / ADICIONAL)
ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDA | UNIDAD | CONTRATO PRINCIPAL |  |  | V A L O R I Z A C I O N E S C A L C U L A D A S
|  |  | METRADO RE-ESTRUCTURADO | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO | VAL. 01 |  |  | VAL. 02 |  |  | VAL. 03 |  |  | VAL. |  |  | VAL. N |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | SALDOS POR VALORIZAR
[6 empty] | mes |  |  | mes 2 |  |  | mes 3 |  |  | mes |  |  | mes n
|  |  |  | S/. | S/. | METRADO | S/. | % | METRADO | S/. | % | METRADO | S/. | % | METRADO | S/. | % | METRADO | S/. | % | METRADO | S/. | % | METRADO | S/. | %
1.00.00 |  | 1 | [24 empty] | 20524.14
2.00.00 | [26 empty] | 2742987.91
3.00.00 | [26 empty] | 348602.35
4.00.00 | [26 empty] | 2236268.68
5.00.00 | [26 empty] | 28840.43
6.00.00 | [26 empty] | 1855876.65
7.00.00 | [26 empty] | 19688.56
( A ) | COSTO DIRECTO
( B ) | GASTOS GENERALES |  | % | DE ( A ) | [22 empty] | 1652116.97
( C ) | UTILIDADES |  | % | DE ( A ) | [22 empty] | 722394.83
TOTAL VALORIZADO SIN I.G.V. ( A + B + C ) :
PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO
1
| 2 |  |  | Nº MES
| 3 |  |  | MES
| 4 |  |  | AÑO
| 5 |  |  | ULTIMO DIA MES
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
VALORIZACION DE OBRA PRINCIPAL Nº 0
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL

## Reajuste
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 06: CALCULO DEL REAJUSTE
FORMULA GENERAL
Donde:
| R = | Reajuste del Componente en soles (S/.) de la Valorización mensual
| V = | Monto del Componete en Soles (S/.) de la Valorización mensual
| A = | Monto del Adelanto en Efectivo
| C = | Saldo del Contrato Principal a la fecha del otorgamiento del Adelanto
| Kr = | Factor de Reajuste del mes respectivo
| Ka = | Factor de Reajuste por Adelanto para Materiales
| Dm = | Deducción del Reajuste por Adelanto para Materiales
| Dr = | Deducción del Reajuste por Atraso en la Obra
Datos
A (S/.) =
C (S/.) =
Ka =
VALORIZACIÓN |  |  | Kr | REAJUSTE (S/.) | AMORTIZA A*V/C (S/.) | DEDUCCIONES |  |  | REAJUSTE FINAL (S/.)
Nº | PERIODO | V (S/.) |  |  |  | POR ADEL. EFECTIVO | POR ADEL. MATERIALES | POR ATRASO EN OBRA
01 | Mes 1
02 | Mes 2
03 | Mes 3
n | Mes n
TOTAL

## Deduccion del Reaj.Adelanto
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 07: RESUMEN DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE POR ADELANTO PARA MATERIALES
FORMULA GENERAL
Donde
Dm = | Deducción del Reajuste, que no corresponde por Adelanto Específico para Materiales
A = | Monto del Adelanto utilizado en la Valorización que se reajusta
Ir = | Indice del elemento representativo al mes respectivo de reajuste
Ia = | Indice del elemento representativo al mes de cancelación del Adelanto
R E S U M E N
MATERIAL |  | ADELANTO (S/.) | AMORTIZA (A) (S/.) | SALDO (S/.) | Dm (S/.)
TOTAL S/.

## Deduccion del Reaj.Adelanto
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 08: DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE POR ADELANTO PARA MATERIALES
EN EL CONTRATO (PRINCIPAL / ADICIONAL)
MATERIAL |  |  | VALORIZACIÓN |  | Amortiza (A) (S/.) | SALDO (S/.) | INDICE UNIFICADO |  | Dm (S/.)
FECHA | Nº | S/. | Nº | PERIODO |  |  | Ir | Ia
TOTAL

## Retención del Reajuste
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 09: RETENCIÓN DEL REAJUSTE POR RETRASO EN LA OBRA
VALORIZACIÓN |  | AVANCE PARCIAL |  | AVANCE ACUMULADO |  | FACTOR Kr | REAJUSTE PARCIAL |  | REAJUSTE PARCIAL |  | RETENCIÓN Dr | ESTADO DE LA OBRA
Nº | S/. | PROGR. (A) | REAL (B) | PROGR. (A) | REAL (B) |  | PROG. C=A*(K-1) | REAL D=B*(K-1) | PROG. C=A*(K-1) | REAL D=B*(K-1)
01
02
03
04
n
NOTA :
Hay Retención por Atraso cuando la obra esta atrasada y el Reajuste Acumulado Valorizado es Mayor que el Reajuste Acumulado Programado
Se considera el Calendario de Avance de Obra (CAO), con metrados finales

## Coef. Reaj. "K"
FORMATO No. 04
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 10: CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE
| Fórmula Polinómica (según Contrato) | [12 empty] | AREA :
INDICE UNIFICADO ( I.U. )
SIMB. | I.U. | C O N C E P T O | COEF. | INCIDENCIA
[5 empty] | mes Base |  | mes 1 |  | mes 2 |  | mes 3 |  | mes 4 |  | mes 5 |  | 1999-05-01 |  | 1999-06-01 |  | 1999-07-01 |  | 1999-08-01 |  | 1999-09-01 |  | 1999-10-01 |  | 1999-11-01 |  | 1999-12-01 |  | 2000-01-01 |  | 2000-02-01 |  | 2000-03-01 |  | 2000-04-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) : |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INDICE UNIFICADO ( I.U. )
SIMB. | I.U. | C O N C E P T O | COEF. | INCIDENCIA
[5 empty] | mes 6 |  | mes 7 |  | mes 8 |  | mes 9 |  | mes 10 |  | mes 11
COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) :
INDICE UNIFICADO ( I.U. )
SIMB. | I.U. | C O N C E P T O | COEF. | INCIDENCIA
[5 empty] | mes |  | mes n
| COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) : | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0