## Resumen de Valorizaciones
OBRA
TRAMO
EJECUTA
SUPERVISA
FORMATO 15: RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES DE LA OBRA (PRINCIPAL / ADICIONAL)
|  | MONTO ACUMULADO |  | VAL No. 01 | VAL No. 02 | VAL No. 03 | VAL No. 04 | VAL No. | VAL No. N
C O N C E P T O |  | HASTA VAL. No.( N-1) |  | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes | mes n
|  |  | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.)
1.- | MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE :
- Monto bruto valorizado sin reajuste
2.- | REAJUSTE DE LA VALORIZACION :
- Monto bruto por reajuste
- Retencion por retraso en la obra
3.- | MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO ( 1 + 2 )
4.- | DEDUCCION DEL REAJUSTE :
- Por Amortización Adelanto en Efectivo
- Por Amortización Adelanto para Materiales
5.- | MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO ( 3 - 4 )
6.- | AMORTIZACION POR ADELANTOS :
- En Efectivo
- Para Materiales
7.- | OTROS :
- Otros
8.- | MONTO FACTURABLE, SIN I.G.V. ( 5 - 6 + 7 )
9.- | MONTO RETENIDO AL CONTRATISTA :
- Item 1
- Item 3
- Item n
10.- | MONTO LIQUIDO A PAGAR ( 8 - 9 )
11.- | IMPUESTO I. G. V. ( 19% )
12.- | MONTO FACTURADO POR VALORIZ. ( 8 + 11 )
|  |  | VAL No. 10 | VAL No. 11 | VAL No. 12 | VAL No. 13 | VAL No. 14 | VAL No. 15 | VAL No. 16
C O N C E P T O |  |  | Octubre 99 | Noviembre 99 | Diciembre 99 | Enero 2000 | Febrero 2000 | Marzo 2000 | Abril 2000
|  |  | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.) | (S/.)
1.- | MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE :
- Monto bruto valorizado sin reajuste
2.- | REAJUSTE DE LA VALORIZACION :
- Monto bruto por reajuste
- Retencion por retraso en la obra
3.- | MONTO BRUTO VALORIZADO REAJUSTADO ( 1 + 2 )
4.- | DEDUCCION DEL REAJUSTE :
- Por Amortización Adelanto en Efectivo
- Por Amortización Adelanto para Materiales
5.- | MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO ( 3 - 4 )
6.- | AMORTIZACION POR ADELANTOS :
- En Efectivo
- Para Materiales
7.- | OTROS :
- Otros
8.- | MONTO FACTURABLE, SIN I.G.V. ( 5 - 6 + 7 )
9.- | MONTO RETENIDO AL CONTRATISTA :
- Fondo de Garantia Valorización
- Fondo de Garantia Reajuste Valorización
- Otros
10.- | MONTO LIQUIDO A PAGAR ( 8 - 9 )
11.- | IMPUESTO I. G. V. ( 18% )
12.- | MONTO FACTURADO POR VALORIZ. ( 8 + 11 )

## Liquidación
65
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
PRESUPUESTO
FORMATO 16: LIQUIDACION DE LA VALORIZACIÓN REAJUSTADA Nº
| C O N C E P T O |  | S/.
ABONOS
Monto Valorizado :
Reajustes :
. Presente Valorización Nº (n)
. Regularización Valorización Nº (n-1)
. Regularización Valorización Nº (n-2)
. Regularización Valorización Nº (n-3)
. Regularización Valorización Nº (n-4)
. Regularización Valorización Nº (n-5)
. Regularización Valorización Nº (n-6)
. Regularización Valorización Nº (n-7)
. Regularización Valorización Nº (n-8)
. Regularización Valorización Nº (n-9)
Amortización del adelanto en efectivo Nº
Amortización del adelanto en efectivo Nº
Amortización del Adelanto de Materiales Nº
Deducción del reajuste que no corresponde
por Adelanto en Efectivo Nº
Deducción del reajuste que no corresponde
por Adelanto en Efectivo Nº
Deducción del reajuste que no corresponde
por Adelanto Específico de Materiales :
I. TOTAL ABONOS ( Sin I.G.V. )
RETENCIONES:
Varios
. Presente Valorización
. Reajustes
. Deducción que no corresponde por Adelanto en Efectivo
. Deducción que no corresponde por Adelanto de Materiales
Otros :
. Otros
II. TOTAL RETENCIONES
III. MONTO NETO A PAGAR ( I - II )
IV. I.G.V. ( 19% de I )
V. MONTO A FACTURAR ( I + IV )
#REF!
| 1 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 01
| 2 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 02
| 3 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 03
| 4 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 04
| 5 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 05
| 6 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 06
| 7 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 07
| 8 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 08
| 9 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 09
| 10 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 10
| 11 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 11
| 12 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 12
| 13 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2000 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 13
| 14 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2000 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 14
| 15 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2000 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 15
| 16 | POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2000 | LIQUIDACION DE LA VALORIZACION REAJUSTADA Nº 16

## Valorización
OBRA
TRAMO
EJECUTA
SUPERVISA
FORMATO 17: VALORIZACION DE OBRA (PRINCIPAL / ADICIONAL) Nº
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL.... AL .... DE .......... DE.......
ITEM. | DESCRIPCION DE PARTIDA |  | UNIDAD |  | METRADO | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO | ACUMULADO ANTERIOR |  | PRESENTE VALORIZACION |  | ACUMULADO ACTUAL |  | SALDO POR VALORIZAR
[6 empty] | S/. | S/. | METRADO | S/. | METRADO | S/. | METRADO | S/. | METRADO | S/.
1.00.00 |  |  | #REF! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.00.00 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.00.00 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.00.00 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.00.00 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.00.00 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
n.00.00 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
( A ) | COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
( B ) | GASTOS GENERALES |  |  |  | % | DE ( A ) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
( C ) | UTILIDADES |  |  |  | % | DE ( A ) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL VALORIZADO SIN I.G.V. ( A + B + C ) : | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO
| 1 | ENERO DE 1999 |  | 31
| 2 | FEBRERO DE 1999 |  | 28 |  | Nº MES | #REF!
| 3 | MARZO DE 1999 |  | 31 |  | MES | #REF!
| 4 | ABRIL DE 1999 |  | 30 |  | AÑO | #REF!
| 5 | MAYO DE 1999 |  | 31 |  | ULTIMO DIA MES | #REF!
| 6 | JUNIO DE 1999 |  | 30 |  |  | DE
| 7 | JULIO DE 1999 |  | 31
| 8 | AGOSTO DE 1999 |  | 31
| 9 | SEPTIEMBRE DE 1999 |  | 30
| 10 | OCTUBRE DE 1999 |  | 31
| 11 | NOVIEMBRE DE 1999 |  | 30
| 12 | DICIEMBRE DE 1999 |  | 31
| 13 | ENERO DE 2000 |  | 31
| 14 | FEBRERO DE 2000 |  | 29
| 15 | MARZO DE 2000 |  | 31
| 16 | ABRIL DE 2000 |  | 30
VALORIZACION DE OBRA PRINCIPAL Nº 0
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL

## Cálculo de Reintegro
CONTRATO DE OBRA
OBRA
TRAMO
CONTRATISTA
SUPERVISOR
FORMATO 18: CALCULO DEL REAJUSTE
Presupuesto S/.
Valorización Nº |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | n
Mes |  | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes | mes n
Avance Real | Parcial
Acum. (ARA)
Avance Programado | Parcial
Acum. (APA)
Coeficiente de Reajuste (Kr-1)
Reajuste Real | Parcial
Acumulado (S RR)
Reajuste Programado | Parcial
Acumulado (S RP)
Reajuste Reconocido | Parcial
Acumulado
Pagado
Reintegro
Condición de Avance de Obra
% Adelanto
% Atraso
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
|  | PRESENTE | #REF!
|  | ANTERIOR | #REF!
|  | ANTEPENULTIMA | #REF!
|  | TRASANTEPENULTIMA | #REF!
|  | ANTEPENULTIMA | #REF!
|  | TRASANTEPENULTIMA | #REF!
|  | ANTEPENULTIMA | #REF!
|  | TRASANTEPENULTIMA | #REF!
|  | ANTEPENULTIMA | #REF!
|  | TRASANTEPENULTIMA | #REF!
|  |  |  | 1 | 1999-01-01
|  |  |  | 2 | 1999-02-01
|  |  |  | 3 | 1999-03-01
|  |  |  | 4 | 1999-04-01
|  |  |  | 5 | 1999-05-01
|  |  |  | 6 | 1999-06-01
|  |  |  | 7 | 1999-07-01
|  |  |  | 8 | 1999-08-01
|  |  |  | 9 | 1999-09-01
|  |  |  | 10 | 1999-10-01
|  |  |  | 11 | 1999-11-01
|  |  |  | 12 | 1999-12-01
|  |  |  | 13 | 2000-01-01
|  |  |  | 14 | 2000-02-01
|  |  |  | 15 | 2000-03-01
|  |  |  | 16 | 2000-04-01
Note on A27: ingresar información de valorizaciones tramitadas

## Amort. Adel. en Efectivo
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 19: ADELANTO EN EFECTIVO Nº
[8 empty] | Presupuesto / Saldo Bruto por Valorizar S/. |  | Sin IGV
ADELANTOS OTORGADOS
Nº | C/P | FECHA | Monto | % | Ka | Ko | Monto Reajustado
1
VALORIZACIONES |  |  |  | AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO
No. VAL. | PERIODO | S/. | US$ | AMORTIZACION |  | A CUENTA |  | REGULARIZACION |  | ACUMULADO
|  |  |  | S/. | US$. | S/. | US$. | S/. | US$. | S/. | US$.
1 | mes 1
2 | mes 2
3 | mes 3
4 | mes 4
5 | mes 5
n | mes n
SALDO POR AMORTIZAR S/.
Note on G22: ingresar información de valorizaciones tramitadas

## Cuadro Resumen Amor.Ded Mat
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 20: CUADRO RESUMEN DE AMORTIZACIONES Y DEDUCCIONES DE MATERIALES
ADELANTOS ESPECIFICOS PARA MATERIALES (Amortizacion y Deduccion)
ADELANTO OTORGADO |  | Amotización | Deducción
Adelanto Especifico Para Materiales Nº 01
Adelanto EspecificoPara Materiales Nº 02
Adelanto EspecificoPara Materiales Nº 03 | 138992.38
Adelanto Especifico para Materiales Nº n | 138992.38
TOTAL

## Amort.Adel.Mat.
FORMATO No. 04
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO Nº 21: ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES Nº
ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES Nº
MATERIAL | IU | ADELANTO OTORGADO |  |  | Imo | Ima | ADELANTO REAJUSTADO
|  | S/. |  |  | (fecha base) | (fecha adelanto) | S/.
AMORTIZACION Y DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES
IU | Material |  | Coef. de Inc. | % | Vo | Acumulado | A = Ci x Vo | Amort. | Acumulado | Saldo
|  |  | Ci |  |  | Anterior |  |  | Actual | por Amortizar
IU | Material |  | Amort. | Ima | Imo (fecha base) | Amortización
(fecha adelanto)
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES Nº
a) VALORIZACION ANTERIOR |  |  | setiembre
IU | Material |  | Imr | Ima (*) | Imo (Ene 98) | Amort. | Deducción | A cuenta | Regulariz.
|  |  |  | (Jun 99) |  |  | A*(Imr-Ima)/Imo
0 | 0 |  | 327.83 | 278.16 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 |  | 402.11 | 385.09 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 |  | 345.37 | 339.22 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 |  | 194.79 | 188.63 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
0 | 0 |  | 330.06 | 318.95 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
a) VALORIZACION ANTERIOR |  |  | mes n-1
IU | Material |  | Imr | Ima | Imo (fecha base) | Amort. | Deducción | A cuenta | Regulariz.
|  |  |  | (fecha adelanto) |  |  | A*(Imr-Ima)/Imo
a) PRESENTE VALORIZACION |  |  | mes n
IU | Material |  | Imr | Ima | Imo (fecha base) | Amort. | Deducción
|  |  |  | (fecha adelanto) |  |  | A*(Imr-Ima)/Imo

## Deducc. que no Corresp.
CONTRATO DE OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISOR
OBRA
TRAMO
FORMATO 22: DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO EN EFECTIVO Nº
[7 empty] | Adelanto en Efectivo S/. |  | Sin IGV
Fecha :
VALORIZACIONES |  |  |  | AMORTIZACION (A) | Kr | Ka | DEDUCCION D = A*(Kr/Ka-1) | A CUENTA Dn | REGULARIZACION D-Dn
No. VAL. | PERIODO | S/. | US$
1 | mes 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | mes 2 |  | 0 | 0
3 | mes 3 |  | 0 | 0
4 | mes 4 |  | 0 | 0
5 | mes 5 |  | 0 | 0
6 | mes 6 |  | 0 | 0
7 | mes 7 |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
n | mes n |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
Note on I17: ingresar información de valorizaciones tramitadas